## قیر (2)
پروژه :
| ردیف فهرست | شرح عملیات | میزان قیر | قیر در متر مربع | میزان آسفالت | جمع (کیلوگرم) | توضیحات
| 150101 | پریمکت | 3057 | 0 | 0 | 3057 | نقل از کارکرد شماره 13
| 150301 | تک کت | 12389 | 0 | 0 | 12389 | مجموع مقدار نقل شده از کارکرد شماره 13 و صورتجلسه پیوست
| 150603 | بیندر | 0 | 1.1 | 38995 | 42894.5 | نقل از کارکرد شماره 13
| 150605 | توپکا | 0 | 1.2 | 98212 | 117854.4 | مجموع مقدار نقل شده از کارکرد شماره 13 و صورتجلسه پیوست
| جمع کل قیر مصرفی |  |  |  |  | 176194.9
محاسبه مقدار قیر مصرفی تا کارکرد 13: |  |  |  | 60/70 : 176194.9 × 1.05 × 0.001 = 185 ton

## قیر
پروژه :
| جدول محاسبه تفاوت بهای قیر | [5 empty] | دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم 91
ردیف | شرح مصالح | واحد | مقدار مصرفی طبق فاکتور | تاریخ ورود به کارگاه | شماره و تاریخ فاکتور | بهای واحد مبنا جدول شماره 1 (91/12) | جدول شماره 1 ( 93/5 ) | قیمت مصالح طبق فاکتور | مبلغ مابه التفاوت با احتساب ضریب 1.14
1 | قیر 60/70 | کیلوگرم | 23230 | 93/5/6 | 1101543 93/5/6 | 13300 | 13800 | 14712 | 13241100
2 | قیر 60/70 | کیلوگرم | 26660 | 93/5/7 | 1101550 93/5/7 | 13300 | 13800 | 14712 | 15196200
3 | قیر 60/70 | کیلوگرم | 21890 | 93/5/7 | 1101550 93/5/7 | 13300 | 13800 | 14712 | 12477300
4 | قیر 60/70 | کیلوگرم | 25160 | 93/5/9 | 1101550 93/5/7 | 13300 | 13800 | 14712 | 14341200
5 | قیر 60/70 | کیلوگرم | 26900 | 93/5/9 | 1101550 93/5/7 | 13300 | 13800 | 14712 | 15333000
6 | قیر 60/70 | کیلوگرم | 24970 | 93/5/9 | 1101550 93/5/7 | 13300 | 13800 | 14712 | 14232900
7 | قیر 60/70 | کیلوگرم | 26550 | 93/5/10 | 1101550 93/5/7 | 13300 | 13800 | 14712 | 15133500
8 | قیر 60/70 | کیلوگرم | 9640 | 93/5/10 | 1101550 93/5/7 | 13300 | 13800 | 14712 | 5494800
[8 empty] | جمع | 105450000

## مابه التفاوت قیر
پروژه:
موضوع صورتحساب | مبلغ فعلی | مبلغ قبلی ( تعدیل شماره 13 ) | مبلغ قابل پرداخت
مابه التفاوت قير | 105450000 | 25675650 | 79774350
مبالغ فوق به ریال می باشند.
پيمانکار: |  | دستگاه نظارت:

## صفحه اول
وزارت راه و شهرسازی
معاونت ساخت و توسعه راهها
پروژه:
دستگاه نظارت:
پيمانكار:
قرارداد :
مابه التفاوت قیر