## مالی
|  | پروژه : | برگ خلاصه مالی کل
|  | کارفرما : |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شرح |  |  | جمع کل ( ریال ) |  | ملاحظات
1 | جمع فصول با ضرایب پیشنهادی |  |  | 13472135140.1055
2 | جمع با احتساب ضریب بالاسری 1/20 |  |  | 16166562168.1266
3 | جمع با احتساب ضریب منطقه ای 1/07 |  |  | 17298221519.8955
4 | مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه |  |  | 421538983.2
5 | جمع کل با احتساب تجهیز و برچیدن کارگاه |  |  | 17719760503.0955
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  | امضاء :

## خلاصه مالی
|  | پروژه : | برگ خلاصه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
پيمانكار:
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شرح |  |  | جمع کل ( ریال )
|  |  |  | کارکرد | پایکار | ضریب پیشنهادی | جمع کارکرد و پایکار با ضریب
1 | فصل اول عملیات تخریب |  |  | 565160261 |  | 1.07 | 604721479.27
2 | فصل دوم عملیات خاکی بادست |  |  | 93397368.2575 |  | 1.07 | 99935184.0355
3 | فصل سوم عملیات خاکی با ماشین |  |  | 2102539786 |  | 1.07 | 2249717571.02
4 | فصل پنجم حفاری و شمع کوبی و سپرکوبی |  |  | 404653727 |  | 1.07 | 432979487.89
5 | فصل ششم عملیات بنایی با سنگ |  |  | 0 |  | 1.07 | 0
6 | فصل هشتم قالب بندی و چوب بست |  |  | 689947656 |  | 1.07 | 738243991.92
7 | فصل نهم کارهای فولادی با میلگرد |  |  | 529874448 |  | 1.07 | 566965659.36
8 | فصل دهم کارهای فولادی سنگین |  |  | 4243651930 |  | 1.1 | 4668017123
9 | فصل یازدهم کارهای فولادی سبک |  |  | 8733094 |  | 1.07 | 9344410.58
10 | فصل دوازدهم بتن درجا |  |  | 3346323402 |  | 1.07 | 3580566040.14
11 | فصل شانزدهم عایق کاری |  |  | 29188336 |  | 1.085 | 31669344.56
12 | فصل نوزدهم متفرقه |  |  | 343956429 |  | 1.07 | 368033379.03
13 | فصل بیستم حمل و نقل |  |  | 113963990 |  | 1.07 | 121941469.3
14 | جمع فصول | [5 empty] | 13472135140.1055
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## متره
صورت ريزمتره
پروژه :
| کارفرما : | [8 empty] | صورت کارکرد موقت شماره 5
| مشاور : |  | شماره قرارداد : | [6 empty] | تا تاريخ : 1397/03/15
| پیمانکار: |  | موضوع قرارداد :
ردیف | شماره | شرح عمليات | تعداد مشابه | واحد | طول | عرض | ارتفاع | مقدار ( سطح . حجم . وزن ) |  | ملاحظات
| فهرست بهاء | [6 empty] | جزئی | کلی
1 | 010307 | تخریب انواع بتن غیرمسلح، با هر عیار سیمان
|  | تخریب بتن دور سرشمع های اجرا شده طبق دستور کار | 1 | m3 |  |  |  | 34.47 |  | نقل از صورتجلسه شماره 2-96
|  | تخریب بتن مگر کلید برشی دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده | 2 | m3 | 14.5 | 0.5 | 0.1 | 1.45
|  | تخریب بتن مگر کف فونداسیون دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده | 1 | m3 | 14.5 | 7.2 | 0.1 | 10.44
|  | تخریب بتن فونداسیون دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده | 3 | m3 | 6 | 1.5 | 1 | 27
|  | تخریب بتن فونداسیون دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده | 1 | m3 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
|  | تخریب بتن الواسیون دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده | 3 | m3 | 6 | 3.59 |  | 64.62 |  | 3.59=(1.3*1.3)+(1.1*1)+(0.9*0.5)+(0.7*0.5)
|  | تخریب بتن الواسیون دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده | 1 | m3 | 1 | 3.59 |  | 3.59 |  | 3.59=(1.3*1.3)+(1.1*1)+(0.9*0.5)+(0.7*0.5)
0 | [8 empty] | 143.07
2 | 010308 | تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها.
|  | تخریب بتن سر شمع های کوله A2 اجرا شده طبق دستور کار | 1 | m3 |  |  |  | 5.88 |  | نقل از صورتجلسه شماره 2-96
|  | تخریب بتن کلید برشی طرفین پل باکسی اجرا شده | 1 | m3 | 14.5 | 0.6 | 0.9 | 7.83 |  | 06 =(03+0.9)/2
|  | تخریب بتن کلید برشی طرفین پل باکسی اجرا شده | 1 | m3 | 14.5 | 0.45 | 0.5 | 3.2625 |  | 0.45 = (0.3+0.6)/2
|  | تخریب بتن فونداسیون پل باکسی اجرا شده | 1 | m3 | 14.5 | 7 | 0.6 | 60.9
|  | تخریب بتن دیواره ها پل باکسی اجرا شده | 5 | m3 | 0.5 | 7 | 2.5 | 43.75
|  | تخریب بتن دال پل باکسی اجرا شده | 1 | m3 | 11.25 | 7 | 0.5 | 39.375
|  | تخریب بتن قرنیز طرفین پل باکسی اجرا شده | 2 | m3 | 11.25 | 0.4 | 0.75 | 6.75
|  | تخریب لوله بتن مسلح | 1 | m3 | 6 | 3.14 | 0.3 | 5.652 |  | 3.14=pi * 1
173.3995
3 | 020101 | خاکبرداری و پی کنی و کانال کنی در زمینهای غیرسنگی تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوطه .
|  | پی کنی پایل کپ کوله A2 |  | m3 | 936.58 | V = |  | 936.58 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 2
|  | پی کنی پایل کپ کوله A1 |  | m3 | 488.37 | V = |  | 488.37 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 3
|  | دیوار برگشتی A1 - پارت اول | 1 | m3 | 10 | 9.99 | 5.57 | 556.443 |  | 7.2 = (5.85+4.55)/2 +2 , 9.99=[(7.2+(7.2+5.57)]/2
|  | دیوار برگشتی B1 | 1 | m3 | 11 | 9.99 | 5.57 | 612.0873 |  | 7.2 = (5.85+4.55)/2 +2 , 9.99=[(7.2+(7.2+5.57)]/2
|  | دیوار برگشتی A2 - پارت اول تا چهارم | 1 | m3 | 40 | 11.09 | 7.11 | 3153.996 |  | 7.53 = (5.53+2) , 11.09=[7.53+(7.53+7.11)]/2
|  | دیوار برگشتی A2 - پارت پنجم | 1 | m3 | 10 | 10.76 | 7.11 | 765.036 |  | 7.2 = (5.2+2) , 10.76=[7.2+(7.2+7.11)]/2
|  | دیوار برگشتی B2 - پارت اول | 1 | m3 | 10 | 10.44 | 7.11 | 742.284 |  | 6.88=(5.53+4.23)/2 + 2 , 10.44=[6.88+(6.88+7.11)]/2
|  | دیوار برگشتی B2 - پارت دوم | 1 | m3 | 16 | 9.79 | 7.11 | 1113.7104 |  | 6.23=4.23+2 , 9.79=[6.23+(6.23+7.11)]/2
|  | حجم کل پی کنی |  | m3 |  |  |  | 8368.5067
|  |  | 5% | m3 |  |  |  | 418.4253
418.4253
4 | 020201 | اضافه بها به ردیف 20101 هرگاه عمق پی کنی و کانال کنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر یک بار، 4 تا 6 متر دو بار ، 6 تا 8 متر سه بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر
|  | پی کنی دیوار برگشتی A1 پارت اول(از ارتفاع 2 الی 4 متر) | 1 | m3 | 10 | 9.77 | 2 | 195.4 |  | b=(10.77+8.77)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A1 پارت اول(از ارتفاع 4 الی 6 متر) | 2 | m3 | 10 | 7.99 | 1.57 | 250.886 |  | b=(8.77+7.2)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتیB1 (از ارتفاع 2 الی 4 متر) | 1 | m3 | 11 | 9.77 | 2 | 214.94 |  | b=(10.77+8.77)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتیB1 (از ارتفاع 4 الی 6 متر) | 2 | m3 | 11 | 7.99 | 1.57 | 275.9746 |  | b=(8.77+7.2)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 2 الی 4 متر) | 1 | m3 | 40 | 11.64 | 2 | 931.2 |  | b=(12.64+10.64)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 4 الی 6 متر) | 2 | m3 | 40 | 9.64 | 2 | 1542.4 |  | b=(10.64+8.64)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 6 الی 8 متر) | 3 | m3 | 40 | 8.09 | 1.11 | 1077.588 |  | b=(8.64+7.53)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت5 (از ارتفاع 2 الی 4 متر) | 1 | m3 | 10 | 11.31 | 2 | 226.2 |  | b=(12.31+10.31)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت5 (از ارتفاع 4 الی 6 متر) | 2 | m3 | 10 | 9.31 | 2 | 372.4 |  | b=(10.31+8.31)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت5 (از ارتفاع 6 الی 8 متر) | 3 | m3 | 10 | 7.76 | 1.11 | 258.408 |  | b=(8.31+7.2)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 2 الی 4 متر) | 1 | m3 | 10 | 10.99 | 2 | 219.8 |  | b=(11.99+9.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 4 الی 6 متر) | 2 | m3 | 10 | 8.99 | 2 | 359.6 |  | b=(9.99+7.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 6 الی 8 متر) | 3 | m3 | 10 | 7.6 | 1.11 | 253.08 | 6177.8766 | b=(7.99+7.2)/2
|  |  | 5% | m3 |  |  |  |  | 308.8938
5 | 020202 | اضافه بها به ردیف 020101 در صورتی که عملیات پایین تر از سطح آب های زیرزمینی صورت گرفته باشد و برای آبکشی ضمن اجرای کار بکار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
|  | پی کنی پایل کپ کوله A2 |  | m3 | 485.2 | V = |  | 485.2 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 2
|  | پی کنی پایل کپ کوله A1 |  | m3 | 280.47 | V = |  | 280.47 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 3
|  | دیوار برگشتی A1 - پارت اول | 1 | m3 | 10 | 9.29 | 4.17 | 387.393 |  | 7.2 = (5.85+4.55)/2 +2 , 9.29=[(7.2+(7.2+4.17)]/2
|  | دیوار برگشتی B1 | 1 | m3 | 11 | 9.29 | 4.17 | 426.1323 |  | 7.2 = (5.85+4.55)/2 +2 , 9.29=[(7.2+(7.2+4.17)]/2
|  | دیوار برگشتی A2 - پارت اول تا چهارم | 1 | m3 | 40 | 9.99 | 4.91 | 1962.036 |  | 7.53 = (5.53+2) , 9.99=[7.53+(7.53+4.91)]/2
|  | دیوار برگشتی B2 - پارت اول | 1 | m3 | 10 | 9.34 | 4.91 | 458.594 |  | 6.88=(5.53+4.23)/2 + 2 , 9.34=[6.88+(6.88+4.91)]/2
|  | دیوار برگشتی B2 - پارت دوم | 1 | m3 | 16 | 8.69 | 4.91 | 682.6864 |  | 6.23=4.23+2 , 8.69=[6.23+(6.23+4.91)]/2
|  | حجم کل اضافه بها |  | m3 |  |  |  | 4682.5117
|  |  | 5% | m3 |  |  |  | 234.1256
234.1256
6 | 020501 | تسطيح و رگلاژ كف پي ها و كانالهاي كنده شده
|  | پی کنی کوله A1 | 1 | m2 | 7.2 | 6.2 |  | 44.64
|  | پی کنی کوله A2 | 1 | m2 | 7.2 | 5.7 |  | 41.04
|  | رگلاژ کف پی دیوار برگشتی A1- پارت1 | 1 | m2 | 10 | 5.2 |  | 52 |  | 5.2=(5.85+4.55)/2
|  | رگلاژ کف پی دیوار برگشتی B1 | 1 | m2 | 10 | 5.2 |  | 52 |  | 5.2=(5.85+4.55)/2
|  | رگلاژ کف پی دیوار برگشتی A2 - پارت1تا 4 | 1 | m2 | 40 | 5.53 |  | 221.2
|  | رگلاژ کف پی دیوار برگشتی B2 - پارت1 | 1 | m2 | 10 | 5.2 |  | 52 |  | 5.2=(5.85+4.55)/2
|  | رگلاژ کف پی دیوار برگشتی B2 - پارت2 | 1 | m2 | 15 | 4.23 |  | 63.45
526.33
7 | 030104 | خاکبرداری در زمین های خاکی سخت
|  | اجرای دریواسیون و پلاتفرم حفاری شمع A1 |  | m3 |  |  |  | 1597 |  | نقل از صورتجلسه ارسالی
|  | دریواسیون هدایت آب جهت پی کنیA1, A2 |  | m3 |  |  |  | 1620 |  | نقل از صورتجلسه ارسالی
|  | اجرای دریواسیون و پلاتفرم نصب عرشه |  | m3 |  |  |  | 3780.8 |  | نقل از صورتجلسه ارسالی
|  | اجرای دریواسیون جهت پی کنی دیوارهای برگشتی | 2 | m3 | 100 | 2 | 2.5 | 1000
0 | [8 empty] | 7997.8
8 | 030701 | پي كني و كانال كني با وسيله مكانيكي در زمين هاي خاكي تا عمق 2 متر و ريختن خاك كنده شده به كنار محل هاي مربوط.
|  | حجم کل پی کنی کوله ها | 50% | m3 |  |  | 1424.95 | 712.475 |  | نقل از 20101
|  | حجم کل پی کنی دیوارهای برگشتی | 35% | m3 |  |  | 6943.5567 | 2430.2448 |  | نقل از 20101
0 | [8 empty] | 3142.7198
9 | 030703 | پي كني و كانال كني با وسيله مكانيكي در زمين هاي سنگی تا عمق 2 متر و ريختن خاك كنده شده به كنار محل هاي مربوط.
|  | حجم کل پی کنی کوله ها | 45% | m3 |  |  | 1424.95 | 641.2275
|  | حجم کل پی کنی دیوارهای برگشتی | 60% | m3 |  |  | 6943.5567 | 4166.134 |  | نقل از 20101
0 | [8 empty] | 4807.3615
10 | 030801 | اضافه بها برای پی کنی بیش از 2 متر
|  | پی کنی پایل کپ کوله A2 (از ارتفاع 2 الی 3 متر) | 1 | m3 | 154.01 | A= | 1 | 154.01 |  | A1=13.41*12.41=166.42 A2=12.41*11.41=141.60
|  | پی کنی پایل کپ کوله A2 (از ارتفاع 3 الی 4 متر) | 2 | m3 | 130.19 | A= | 1 | 260.38 |  | A1=12.41*11.41=141.60 A2=11.41*10.41=118.78
|  | پی کنی پایل کپ کوله A2 (از ارتفاع 4 الی 5 متر) | 3 | m3 | 108.37 | A= | 1 | 325.11 |  | A1=11.41*10.41=118.78 A2=10.41*9.41=97.96
|  | پی کنی پایل کپ کوله A2 (از ارتفاع 5 الی 6 متر) | 4 | m3 | 88.55 | A= | 1 | 354.2 |  | A1=10.41*9.41=97.96 A2=9.41*8.41=79.14
|  | پی کنی پایل کپ کوله A2 (از ارتفاع 6 الی 7 متر) | 5 | m3 | 75.57 | A= | 0.41 | 154.9185 |  | A1=9.41*8.41=79.14 A2=9*8=72
|  | پی کنی پایل کپ کوله A1 (از ارتفاع 2 الی 3 متر) | 1 | m3 | 102.1 | A= | 1 | 102.1 |  | A1=9.87*11.37=112.22 A2=8.87*10.37=91.98
|  | پی کنی پایل کپ کوله A1 (از ارتفاع 3 الی 4 متر) | 2 | m3 | 82.86 | A= | 1 | 165.72 |  | A1=8.87*10.37=91.98 A2=7.87*9.37=73.74
|  | پی کنی پایل کپ کوله A1 (از ارتفاع 4 الی 5 متر) | 3 | m3 | 70.62 | A= | 0.37 | 78.3882 |  | A1=7.87*9.37=73.74 A2=7.5*9=67.5
|  | پی کنی دیوار برگشتی A1 پارت اول (از ارتفاع 2 الی 3 متر) | 1 | m3 | 10 | 10.27 | 1 | 102.7 |  | b=(10.77+9.77)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A1 پارت اول(از ارتفاع 3 الی 4 متر) | 2 | m3 | 10 | 9.27 | 1 | 185.4 |  | b=(9.77+8.77)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A1 پارت اول(از ارتفاع 4 الی 5 متر) | 3 | m3 | 10 | 8.27 | 1 | 248.1 |  | b=(8.77+7.77)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A1 پارت اول(از ارتفاع5 الی 6 متر) | 4 | m3 | 10 | 7.49 | 0.57 | 170.772 |  | b=(7.77+7.2)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B1 (از ارتفاع 2 الی 3 متر) | 1 | m3 | 11 | 10.27 | 1 | 112.97 |  | b=(10.77+9.77)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتیB1 (از ارتفاع 3 الی 4 متر) | 2 | m3 | 11 | 9.27 | 1 | 203.94 |  | b=(9.77+8.77)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B1 (از ارتفاع 4 الی 5 متر) | 3 | m3 | 11 | 8.27 | 1 | 272.91 |  | b=(8.77+7.77)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B1 (از ارتفاع 5 الی 6 متر) | 4 | m3 | 11 | 7.49 | 0.57 | 187.8492 |  | b=(7.77+7.2)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 2 الی 3 متر) | 1 | m3 | 40 | 12.14 | 1 | 485.6 |  | b=(12.64+11.64)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 3 الی 4 متر) | 2 | m3 | 40 | 11.14 | 1 | 891.2 |  | b=(11.64+10.64)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم(از ارتفاع 4 الی 5 متر) | 3 | m3 | 40 | 10.14 | 1 | 1216.8 |  | b=(10.64+9.64)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 5 الی 6 متر) | 4 | m3 | 40 | 9.14 | 1 | 1462.4 |  | b=(9.64+8.64)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 6 الی 7 متر) | 5 | m3 | 40 | 8.14 | 1 | 1628 |  | b=(8.64+7.64)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم(از ارتفاع 7 الی 8 متر) | 6 | m3 | 40 | 7.38 | 0.11 | 194.832 |  | b=(7.64+7.11)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول (از ارتفاع 2 الی 3 متر) | 1 | m3 | 10 | 11.49 | 1 | 114.9 |  | b=(11.99+10.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 3 الی 4 متر) | 2 | m3 | 10 | 10.49 | 1 | 209.8 |  | b=(10.99+9.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 4 الی 5 متر) | 3 | m3 | 10 | 9.49 | 1 | 284.7 |  | b=(9.99+8.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 5 الی 6 متر) | 4 | m3 | 10 | 8.49 | 1 | 339.6 |  | b=(8.99+7.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 6 الی 7 متر) | 5 | m3 | 10 | 7.49 | 1 | 374.5 |  | b=(7.99+6.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 7 الی 8 متر) | 6 | m3 | 10 | 6.93 | 0.11 | 45.738 |  | b=(6.99+6.88)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت2(از ارتفاع 2 الی 3 متر) | 1 | m3 | 16 | 11.49 | 1 | 183.84 |  | b=(11.99+10.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت 2(از ارتفاع 3 الی 4 متر) | 2 | m3 | 16 | 10.49 | 1 | 335.68 |  | b=(10.99+9.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت 2(از ارتفاع 4 الی 5 متر) | 3 | m3 | 16 | 9.49 | 1 | 455.52 |  | b=(9.99+8.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت2(از ارتفاع 5 الی 6 متر) | 4 | m3 | 16 | 8.49 | 1 | 543.36 |  | b=(8.99+7.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت 2(از ارتفاع 6 الی 7 متر) | 5 | m3 | 16 | 7.49 | 1 | 599.2 |  | b=(7.99+6.99)/2
|  | پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت2(از ارتفاع 7 الی 8 متر) | 6 | m3 | 16 | 6.93 | 0.11 | 73.1808 | 12518.3187 | b=(6.99+6.88)/2
|  |  | 95% | [5 empty] | 11892.4028
11 | 030802 | اضافه بها به ردیف های 030701 و 030703 در صورتیکه عملیات زیر سطح تراز آب های زیرزمینی انجام شود و برای آبکشی ضمن اجرای کار بکار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
|  | حجم کل اضافه بها |  | m3 |  |  |  | 4682.5117 |  | نقل از 20202
|  |  | 95% | m3 |  |  |  | 4448.3861
4448.3861
12 | 030901 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهـاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هر نوع وسيله مكانيكي ديگر ، تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن.
|  | عملیات خاکی حاصل از پی کنی و خاکبرداری | 1 | m3 |  |  |  | 16366.3067 |  | نقل از آیتم های 20101 و 30104 و 30701 و 30703
|  | مصالح تخریب بتن |  | m3 | 1.3 |  | 316.4695 | 411.4103 |  | نقل از آیتم های 010307 و 010308
16777.717
13 | 030902 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهـاي توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر و حداکثر تا 500 متر باشد. به ازای هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول، کسر صدمتر به تناسب محاسبه می شود.
|  | مصالح تخریب بتن | 4 | m3 | 1.3 |  | 316.4695 | 1645.6414 |  | نقل از آیتم های 010307 و 010308
|  | عملیات خاکی حاصل از پی کنی و خاکبرداری | 4 | m3 | 16366.3067 | V = |  | 65465.2268 |  | نقل از آیتم های 20101 و 30104 و 30701 و 30703
67110.8682
14 | 030903 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهـاي توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از 500 متر و حداکثر تا 10 کیلومتر باشد.
|  | مصالح تخریب بتن | 0.5 | m3 | 1.3 |  | 316.4695 | 205.7052 |  | نقل از آیتم های 010307 و 010308
|  | عملیات خاکی حاصل از پی کنی | 0.5 | m3 |  |  | 8368.5067 | 4184.2533
|  | عملیات خاکی حاصل از خاکبرداری | 5.5 | m3 |  |  | 7997.8 | 43987.9 |  | نقل از آیتم های 20101 و 30104 و 30701 و 30703
48377.8585
15 | 030910 | حمل آب در صورتي كه فاصله حمل بيـش از يك كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر اضافه بر يك كيلومتر اول. (كسركيلومتر به تناسـب محاسبه مي شود).
|  | آب مصرفی در عملیات بتن ریزی | 1 | m3.km | 0.5 | 2471.1322 | V = | 1235.57
0 | [8 empty] | 1235.57
16 | 031101 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 85 درصد کوبیدگی به روش آشتو اصلاحی وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد.
|  |  | 1 | m3 |  | 7997.8 | V = | 7997.8 |  | نقل از آیتم 030104
0 | [8 empty] | 7997.8
17 | 050104 | حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره ای و به قطر ١٢٠سانتی متر، به طور عمودی تا عمق ٢٠ متر در زمین هایی که باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به N≤ در آن ها ۵٠دپو تا فاصله ۵٠ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله ،و تمیز کردن محل عملیات.
|  | شمع P1 کوله A1 | 1 | m | 18.32 |  |  | 18.32 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P2 کوله A1 | 1 | m | 18.03 |  |  | 18.03 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P3 کوله A1 | 1 | m | 18.51 |  |  | 18.51 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P4 کوله A1 | 1 | m | 17.83 |  |  | 17.83 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
72.69
18 | 050701 | اضافه بها به ردیف های حفاری محل شمع، بارت یا دیوارزیرزمینی، چنانچه استفاده از گل حفاری (حسب نیاز توام با ماسه گیری) ضروری باشد.
|  | شمع P1 کوله A1 | 1 | m3 | v = 20.72 |  |  | 20.72 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P2 کوله A1 | 1 | m3 | v = 20.39 |  |  | 20.39 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P3 کوله A1 | 1 | m3 | v = 20.93 |  |  | 20.93 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P4 کوله A1 | 1 | m3 | v = 20.17 |  |  | 20.17 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
82.21
19 | 050703 | اضافه بها به ردیف های حفاری محل شمع، بارت یا دیواریشتر از 50و کوچکتر از 100 باشد
|  | شمع P1 کوله A1 | 1 | m3 | v = 5.20 |  |  | 5.2 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P2 کوله A1 | 1 | m3 | v = 3.90 |  |  | 3.9 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P3 کوله A1 | 1 | m3 | v = 4.20 |  |  | 4.2 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P4 کوله A1 | 1 | m3 | v = 3.60 |  |  | 3.6 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
16.9
20 | 050704 | اضافه بها به ردیف های حفاری محل شمع، بارت یا دیواریشتر از ١٠٠ باشد و لزوما از ترپان یا اوگر یا N زیرزمینی که باراک اوگر یا دور بر الماسه یا وسایل مشابه برای حفاری استفاده شده.
|  | شمع P1 کوله A1 | 1 | m3 | v = 11.30 |  |  | 11.3 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P2 کوله A1 | 1 | m3 | v = 8.50 |  |  | 8.5 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P3 کوله A1 | 1 | m3 | v = 9.20 |  |  | 9.2 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P4 کوله A1 | 1 | m3 | v =7.90 |  |  | 7.9 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
36.9
21 | 050801 | اضافه بها به ردیفهای فصل کارهای فولادی با میلگرد در صورتی که میلگرد دور شمع ها، بارت ها و دیوارهای زیرزمینی مصرف شود.
|  | شمعهای کوله A1 | 1 | kg | w = 10008.00 |  |  | 10011.6 |  | w= 1975.0 + 8036.6
10011.6
22 | 050802 | اضافه بها به ردیفهای فصل بتن درجا در صورتی که بتن به صورت درجا برای شمع ها، بارتها یا دیوارهای زیر زمینی اجرا شود.
|  | شمع P1 کوله A1 | 1 | m3 | v = 19.53 |  |  | 19.53 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P2 کوله A1 | 1 | m3 | v = 19.48 |  |  | 19.48 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P3 کوله A1 | 1 | m3 | v = 19.58 |  |  | 19.58 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
|  | شمع P4 کوله A1 | 1 | m3 | v =19.36 |  |  | 19.36 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
77.95
23 | 060101 | سنگریزی پشت دیوارها و پل ها (درناژ) با قلوه سنگ
درناژ پشت دیوار برگشتی A2
درناژ پشت دیوار برگشتی B2
0
24 | 060701 | حمل مصالح در راه های آسفالتی بیش از یک کیلومتر تا 10 |  | m3.Km | 7.5 |  | 0 | 0
0
25 | 80101 | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها.
|  | قالب فونداسیون کوله A2 | 1 | m2 | 26 |  | 1.5 | 39 |  | L=(7+6)*2=26
0 |  | قالب فونداسیون کوله A1 | 1 | m2 | 25 |  | 1.5 | 37.5 |  | L=(7+5.5)*2=25
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی A1 پارت 1 | 1 | m2 |  | 5.85 | 2.5 | 14.625
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی A1 پارت 1 | 1 | m2 |  | 4.55 | 2.5 | 11.375
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی A1 پارت 1 | 2 | m2 | 10 |  | 2.5 | 50
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی B1 | 1 | m2 |  | 5.85 | 2.5 | 14.625
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی B1 | 1 | m2 |  | 4.55 | 2.5 | 11.375
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی B1 | 2 | m2 | 10 |  | 2.5 | 50
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی A2 پارت 1 تا 4 | 9 | m2 |  | 5.53 | 2.5 | 124.425 |  | فونداسیون با پارت های 5 متری قالب بندی شده است
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی A2 پارت 1 تا 4 | 2 | m2 | 40 |  | 2.5 | 200
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی B2 پارت 1 | 1 | m2 |  | 5.53 | 2.5 | 13.825
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی B2 پارت 1و2 | 2 | m2 |  | 4.23 | 2.5 | 21.15
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی B2 پارت 1 | 2 | m2 | 10 |  | 2.5 | 50
|  | قالب بندی فونداسیون دیوار برگشتی B2 پارت 2 | 2 | m2 | 15 |  | 2.5 | 75
0 | [8 empty] | 712.9
26 | 080204 | تهیه وسایل و قالب بندی دیوارها و ستون های بتنی که،ارتفاع أنها بیش از ۵ متر و حداکثر ٧ متر باشد.
|  | قالب بندی الواسیون کوله A1 | 2 | m2 | 7 |  | 5.6 | 78.4
|  | قالب بندی الواسیون کوله A1 | 2 | m2 | 7 |  | 1.02 | 14.28
|  | قالب بندی پیشانی الواسیون کوله A1 | 2 | m2 |  | 1.3 | 5.6 | 14.56
|  | قالب بندی پیشانی الواسیون کوله A1 | 2 | m2 |  | 0.3 | 0.9 | 0.54
|  | قالب بندی پیشانی الواسیون کوله A1 | 2 | m2 |  | 0.3 | 0.45 | 0.27
|  | قالب بندی پیشانی الواسیون کوله A1 | 2 | m2 |  | 0.24 | 0.37 | 0.1776
|  | قالب بندی دیواره گوشواره کوله A1 | 4 | m2 | 4 |  | 2.4 | 38.4
|  | قالب بندی دیواره گوشواره کوله A1 | 2 | m2 | 6.12 | 0.4 |  | 4.896
|  | قالب بندی الواسیون کوله A2 | 2 | m2 | 7 |  | 5.6 | 78.4
|  | قالب بندی الواسیون کوله A2 | 2 | m2 | 7 |  | 1.02 | 14.28
|  | قالب بندی پیشانی الواسیون کوله A2 | 2 | m2 |  | 1.3 | 5.6 | 14.56
|  | قالب بندی پیشانی الواسیون کوله A2 | 2 | m2 |  | 0.3 | 0.9 | 0.54
|  | قالب بندی پیشانی الواسیون کوله A2 | 2 | m2 |  | 0.3 | 0.45 | 0.27
|  | قالب بندی پیشانی الواسیون کوله A2 | 2 | m2 |  | 0.24 | 0.37 | 0.1776
|  | قالب بندی دیواره گوشواره کوله A2 | 4 | m2 | 4 |  | 2.4 | 38.4
|  | قالب بندی دیواره گوشواره کوله A2 | 2 | m2 | 6.12 | 0.4 |  | 4.896
|  | دیوار برگشتی A2 | 2 | m2 |  | 2.32 | 6.5 | 30.16 |  | (3.73+0.9)/2
|  | دیوار برگشتی A2 | 2 | m2 | 10 |  | 6.5 | 130
|  | دیوار برگشتی A2 | 2 | m2 | 10 |  | 7.13 | 142.6
|  | دیوار برگشتی B2 |  | m2 |  | 2.32 | 5.5 | 12.76 |  | (3.73+0.9)/2
|  | دیوار برگشتی B2 | 2 | m2 |  | 1.87 | 4.5 | 16.83 |  | (2.83+0.9)/2
|  | دیوار برگشتی B2 |  | m2 | 10 |  | 5.5 | 55
|  | دیوار برگشتی B2 |  | m2 | 10 |  | 6.03 | 60.3
|  | دیوار برگشتی B2 |  | m2 | 15 |  | 4.5 | 67.5
|  | دیوار برگشتی B2 |  | m2 | 15 |  | 4.93 | 73.95
|  | قالب قرنیز B2 | 2 | m2 | 25 |  | 0.25 | 12.5
|  | قالب قرنیز B2 | 3 | m2 |  | 0.5 | 0.25 | 0.375
|  | قالب قرنیز A2 | 2 | m2 | 20 |  | 0.25 | 10
|  | قالب قرنیز A2 | 2 | m2 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
0 | [8 empty] | 915.2722
27 | 080403 | اضافه بهای قالب بندی هر گاه عملیات در زیر تراز سطح آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری درحین اجرای کار ضروری باشد.
|  | قالب فونداسیون کوله A1 و A2 و دیوارهای برگشتی |  | m2 |  |  |  | 712.9 |  | نقل از آیتم 080101
|  | قالب بندی الواسیون کوله A1 | 2 | m2 | 7 |  | 1.17 | 16.38
|  | قالب بندی پیشانی الواسیون کوله A1 | 2 | m2 |  | 1.3 | 1.17 | 0
|  | قالب بندی الواسیون کوله A2 | 2 | m2 | 7 |  | 2.41 | 0
|  | قالب بندی پیشانی الواسیون کوله A2 | 2 | m2 |  | 1.3 | 2.41 | 0
|  | دیوار برگشتی A2 | 2 | m2 |  | 3.36 | 2.41 | 16.1952 |  | b=(3.73+2.65)
|  | دیوار برگشتی A2 | 1 | m2 | 20 |  | 2.41 | 48.2
|  | دیوار برگشتی A2 | 1 | m2 | 20 |  | 2.64 | 52.8
|  | دیوار برگشتی B2 | 1 | m2 |  | 3.36 | 2.41 | 8.0976 |  | b=(3.73+2.65)/2
|  | دیوار برگشتی B2 | 2 | m2 |  | 2.29 | 2.41 | 11.0378 |  | b=(2.83+1.75)/2
|  | دیوار برگشتی B2 | 1 | m2 | 25 |  | 2.41 | 60.25
|  | دیوار برگشتی B2 | 1 | m2 | 25 |  | 2.64 | 66
991.8606
28 | 080501 | تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح لازم
|  | دیوار برگشتی A2 - الواسیون | 2 | dm3 | 23.2 | 65 | 0.3 | 904.8 |  | (3.73+0.9)/2 | 23.2 | 65 | 0.3
|  | دیوار برگشتی B2 - الواسیون | 1 | dm3 | 23.2 | 55 | 0.3 | 382.8 |  | (3.73+0.9)/2 | 23.2 | 55 | 0.3
|  | دیوار برگشتی B2 - الواسیون | 1 | dm3 | 18.7 | 45 | 0.3 | 252.45 |  | (2.83+0.9)/2 | 18.7 | 45 | 0.3
|  | دیوار برگشتی A1 - فونداسیون | 1 | dm3 | 58.5 | 25 | 0.3 | 438.75 |  |  | 58.5 | 25 | 0.3
|  | دیوار برگشتی A1 - فونداسیون | 1 | dm3 | 45.5 | 25 | 0.3 | 341.25 |  |  | 45.5 | 25 | 0.3
|  | دیوار برگشتی B1 - فونداسیون | 1 | dm3 | 58.5 | 25 | 0.3 | 438.75 |  |  | 58.5 | 25 | 0.3
|  | دیوار برگشتی A2 - فونداسیون | 3 | dm3 | 55.3 | 25 | 0.3 | 1244.25 |  |  | 55.3 | 25 | 0.3
|  | دیوار برگشتی B2 - فونداسیون | 1 | dm3 | 55.3 | 25 | 0.3 | 414.75 |  |  | 55.3 | 25 | 0.3
|  | دیوار برگشتی B2 - فونداسیون | 1 | dm3 | 42.3 | 25 | 0.3 | 317.25 |  |  | 42.3 | 25 | 0.3
4735.05
29 | 090205 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIIIبه قطر ١٢ تا ١٨ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
|  | الواسیون کوله A1 | 1 | kg |  |  |  | 3291.2 |  | نقل از لیستوفر نقشه
|  | الواسیون کوله A2 | 1 | kg |  |  |  | 2305.5 |  | نقل از لیستوفر نقشه
|  | پایل کپ کوله A1 | 1 | kg |  |  |  | 1702.3 |  | نقل از لیستوفر نقشه
|  | پایل کپ کوله A2 | 1 | kg |  |  |  | 1787.5 |  | نقل از لیستوفر نقشه
|  | شمع های کوله A1 | 4 | kg |  |  | 493.75 | 1975 |  | نقل از لیستوفر نقشه
11061.5
30 | 090206 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIIIبه قطر20 میلی متروبیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
|  | الواسیون کوله A1 | 1 | kg |  |  |  | 1132.8 |  | نقل از لیستوفر نقشه
|  | الواسیون کوله A2 | 1 | kg |  |  |  | 2646.4 |  | نقل از لیستوفر نقشه
|  | پایل کپ کوله A1 | 1 | kg |  |  |  | 1086.5 |  | نقل از لیستوفر نقشه
|  | پایل کپ کوله A2 | 1 | kg |  |  |  | 2077 |  | نقل از لیستوفر نقشه
|  | شمع های کوله A1 | 4 | kg |  |  | 2009.15 | 8036.6 |  | نقل از لیستوفر نقشه
|  | خرک های مورد استفاده در پایل کپ |  | kg |  |  |  | 240 |  | طبق صورتجلسه ارسالی
15219.3
31 | 090401 | اضافه بهای به ردیف های میلگرد چنانچه عملیات پایین تر از آب های زیر زمینی
|  | الواسیون کوله A1 | 20.89% | kg | 4424 | W= |  | 924.3 |  | 21=1.17 / 5.6
|  | الواسیون کوله A2 | 43% | kg | 4951.9 | W= |  | 2129.317 |  | 43=2.41 / 5.6
|  | پایل کپ کوله A1 | 100% | kg | 2788.8 | W= |  | 2788.8
|  | پایل کپ کوله A2 | 100% | kg | 3864.5 | W= |  | 3864.5
|  | خرک های مورد استفاده در پایل کپ | 100% | kg | 240 | W= |  | 240 |  | طبق صورتجلسه ارسالی
9946.917
32 | 090503 | تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت)
|  | میل مهارهای یس پلیت هندریل روی گوشواره ها | 48 | kg | 1 |  | 3.85 | 184.8
0 | [8 empty] | 184.8
33 | 100202 | تهیه مصالح ، ساخت و نصب خرپاها و بادبند های پل های فلزی به دهانه بیش از 24 متر تا 48 متر در هر ارتفاع
|  |  | 1 | kg | 57115.1 | W= |  | 57115.1 |  | نقل از صورتجلسه ارسالی
57115.1
34 | 100601* | اضافه بهای به ردیف های 100101 الی 100204 در صورت استفاده از فولاد ST52 کورتن دار
|  |  | 1 | kg | 56926.1 | W= |  | 57115.1 |  | نقل از صورتجلسه ارسالی
57115.1
35 | 110203 | تهیه مصالح ، ساخت و نصب نرده جان پناه با نبشی، ناودانی و مانند این ها
|  | ورق های فولادی جهت نصب هندریل روی گوشواره ها | 12 | kg | 0.1225 | 0.016 | 7850 | 184.632 |  | 0.12= 0.35*0.35
184.632
36 | 120102 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه ای، با ١۵٠ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن
0 |  | بتن مگر پایل کپ A1 | 1 | m3 | 7.2 | 5.7 | 0.3 | 12.312
|  | بتن مگر پایل کپ A2 | 1 | m3 | 7.2 | 6.2 | 0.3 | 13.392
|  | مگر دیوار برگشتی A1 | 1 | m3 | 10 | 5.4 | 0.3 | 16.2 |  | b=(6.05+4.75)/2
|  | مگر دیوار برگشتی B1 | 1 | m3 | 10 | 5.4 | 0.3 | 16.2 |  | b=(6.05+4.75)/2
|  | مگر دیوار برگشتی A2 | 1 | m3 | 40 | 5.73 | 0.3 | 68.76
|  | مگر دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 10 | 5.08 | 0.3 | 15.24 |  | b=(5.73+4.43)/2
|  | مگر دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 15 | 4.43 | 0.3 | 19.935
162.039
37 | 120104 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه ای، با مقاوم ت فشاری مشخصه 16مگاپاسکال.
|  | پر کردن اطراف پی کوله A1 | 1 | m3 | 9.75 | 8.25 | 1.5 | 120.6562 |  | L=(9+10.5)/2 b=(7.5+9)/2
|  | پر کردن اطراف پی کوله A1 | -1 | m3 | 7 | 5.5 | 1.5 | -57.75 |  | حجم بتن فونداسیون کسر می شود.
|  | پر کردن اطراف پی کوله A2 | 1 | m3 | 9.75 | 8.75 | 1.5 | 127.9688 |  | L=(9+10.5)/2 b=(8+9.5)/2
|  | پر کردن اطراف پی کوله A2 | -1 | m3 | 7 | 6 | 1.5 | -63 |  | حجم بتن فونداسیون کسر می شود.
127.875
38 | 120105 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه ای، با مقاوم ت فشاری مشخصه 20مگاپاسکال.
|  | فونداسیون دیوار برگشتی A1 | 1 | m3 | 10 | 5.2 | 2.5 | 130 |  | b=(5.85+4.55)/2
|  | فونداسیون دیوار برگشتی B1 | 1 | m3 | 10 | 5.2 | 2.5 | 130 |  | b=(5.85+4.55)/2
|  | فونداسیون دیوار برگشتی A2 | 4 | m3 | 10 | 5.53 | 2.5 | 553
|  | فونداسیون دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 10 | 4.88 | 2.5 | 122 |  | b=(5.53+4.23)/2
|  | فونداسیون دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 15 | 4.23 | 2.5 | 158.625
|  | الواسیون دیوار برگشتی A2 | 3 | m3 | 10 | 2.32 | 6.5 | 452.4 |  | b=(3.73+0.9)/2
|  | الواسیون دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 10 | 2.09 | 5.5 | 114.95 |  | b=[(3.73+2.83)/2 + 0.9]/2
|  | الواسیون دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 15 | 1.87 | 4.5 | 126.225 |  | b=(2.83+0.9)/2
|  | قرنیزها | 1 | m3 | 65 | 0.5 | 0.25 | 8.125 |  | 65=30+10+25
|  | بتن سکوی زیر خرپای فلزی جهت مونتاژ | 1 | m3 | 36 | 7 | 0.25 | 63
1858.325
39 | 120107 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه ای، با مقاوم ت فشاری مشخصه 30مگاپاسکال.
|  | بتن پایل کپ A1 | 1 | m3 | 7 | 5.5 | 1.5 | 57.75
|  | بتن پایل کپ A2 | 1 | m3 | 7 | 6 | 1.5 | 63
|  | بتن الواسیون کوله A2 , A1 | 2 | m3 | 7 | 1.3 | 5.6 | 101.92
|  |  | 2 | m3 | 7 | 0.3 | 0.9 | 3.78
|  |  | 2 | m3 | 7 | 0.3 | 0.45 | 1.89 |  | 0.45 =(0.3+0.6)/2
|  |  | 2 | m3 | 7 | 0.24 | 0.37 | 1.2432 |  | 0.37=(0.49+0.25)/2
|  | دیوار گوشواره | 4 | m3 | 4 | 0.4 | 2.4 | 15.36 |  | 2.4=(1.4+3.4)/2 گوشواره ها
|  | بتن شمعهای A1 | 1 | m3 | 77.95 | V= |  | 77.95 |  | نقل از برگه الحاقی شماره 1
0 | [8 empty] | 322.8932
40 | 120302 | اضافه بها بتن ریزی از پی به بالا در دیوار ها و پایه پل ها برای حجم های واقع تا 5 متر
|  | بتن الواسیون کوله A1 | 1 | m3 | 7 | 1.3 | 5 | 45.5
|  | بتن الواسیون کوله A2 | 1 | m3 | 7 | 1.3 | 5 | 45.5
|  | الواسیون دیوار برگشتی A2 |  | m3 | 20 | 2.32 | 5 | 232 |  | b=(3.73+0.9)/2
|  | الواسیون دیوار برگشتی B2 |  | m3 | 10 | 2.09 | 5 | 104.5 |  | b=[(3.73+2.83)/2 + 0.9]/2
|  | الواسیون دیوار برگشتی B2 |  | m3 | 15 | 1.87 | 4.5 | 126.225 |  | b=(2.83+0.9)/2
|  | قرنیزها |  | m3 | 65 | 0.5 | 0.25 | 8.125
561.85
41 | 120303 | اضافه بها بتن ریزی از پی به بالا در دیوار ها و پایه پل ها برای حجم های واقع در ارتفاع بیش از 5 متر تا 10 متر |  | m3
|  | بتن کوله A2 , A1 | 2 | m3 | 7 | 1.3 | 0.6 | 10.92
|  |  | 2 | m3 | 7 | 0.3 | 0.9 | 3.78
|  |  | 2 | m3 | 7 | 0.3 | 0.45 | 1.89 |  | 0.45 =(0.3+0.6)/2
|  |  | 2 | m3 | 7 | 0.24 | 0.37 | 1.2432 |  | 0.37=(0.49+0.25)/2
|  | دیوار گوشواره | 4 | m3 | 4 | 0.4 | 2.4 | 15.36 |  | 2.4=(1.4+3.4)/2 گوشواره ها
|  | الواسیون دیوار برگشتی A2 | 2 | m3 | 10 | 2.32 | 1.5 | 69.6 |  | b=(3.73+0.9)/2
|  | الواسیون دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 10 | 2.09 | 0.5 | 10.45 |  | b=[(3.73+2.83)/2 + 0.9]/2
|  | الواسیون دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 15 | 1.87 | 4.5 | 126.225 |  | b=(2.83+0.9)/2
|  | قرنیزها | 1 | m3 | 65 | 0.5 | 0.25 | 8.125
247.5932
42 | 120307 | اضافه بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام شود وآبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.
|  | بتن مگر کوله A1 و کوله A2 و دیوار برگشتی ها |  | m3 |  |  | 162.039 | 162.039 |  | نقل از 120102
|  | بتن پایل کپ کوله A1 | 1 | m3 | 7 | 5.5 | 1.5 | 57.75
|  | بتن پایل کپ کوله A2 | 1 | m4 | 7 | 6 | 1.5 | 63
|  | فونداسیون دیوار برگشتی A1 | 1 | m3 | 10 | 5.2 | 2.5 | 130 |  | b=(5.85+4.55)/2
|  | فونداسیون دیوار برگشتی A1 | 1 | m3 | 10 | 4.55 | 2.5 | 113.75
|  | فونداسیون دیوار برگشتی B1 | 1 | m3 | 10 | 5.2 | 2.5 | 130 |  | b=(5.85+4.55)/2
|  | فونداسیون دیوار برگشتی A2 | 4 | m3 | 10 | 5.53 | 2.5 | 553
|  | فونداسیون دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 10 | 4.88 | 2.5 | 122 |  | b=(5.53+4.23)/2
|  | فونداسیون دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 15 | 4.23 | 2.5 | 158.625
|  | الواسیون کوله A1 | 1 | m3 | 7 | 1.3 | 1.17 | 10.647
|  | الواسیون کوله A2 | 1 | m3 | 7 | 1.3 | 2.41 | 21.931
|  | دیوار برگشتی A2 | 2 | m3 | 10 | 3.19 | 2.41 | 153.758 |  | b=(3.73+2.65)/2
|  | دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 10 | 2.74 | 2.41 | 66.034 |  | b=(3.28+2.19)/2
|  | دیوار برگشتی B2 | 1 | m3 | 15 | 2.29 | 2.41 | 82.7835 |  | b=(2.83+1.75)/2
0 | [8 empty] | 1825.3175
43 | 120310 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف بتن دربتن مسلح.
|  | بتن کوله A1 , A2 |  | m3 | 322.8932 | V= |  | 322.8932 |  | نقل از ردیف 120107
322.8932
44 | 120506 | مصرف میکروسیلیس در بتن
|  | بتن 20 مگاپاسکال | 7% | kg |  | 1858.325 | V = | 130.0828
0 |  | بتن 30 مگاپاسکال | 7% | kg |  | 322.8932 | V = | 22.6025
0 | [8 empty] | 152.6853
45 | 120701 | اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 2 در بتن و يا ملاتها به جاي سيمان نوع 1.
|  | نقل از رديف شماره 120102 | 150 | kg |  | 162.039 | V = | 24305.85
|  | نقل از رديف شماره 120104 | 200 | kg |  | 127.875 | V = | 25575
|  | نقل از رديف شماره 120106 | 250 | kg |  | 1858.325 | V = | 464581.25
|  | نقل از رديف شماره 120107 | 350 | kg |  | 322.8932 | V = | 113012.62
0 | [8 empty] | 627474.72
46 | 120703 | اضافه بها برای مصرف هر نوع سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیف های بتن ریزی
|  | بتن شمع های کوله A1 | 50 | kg |  | 77.95 | V = | 3897.5
3897.5
47 | 120801 | حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به ازای هر یک کیلومتر ، کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود .
|  | نقل از رديف شماره 120102 | 19.8 | m3.km |  | 162.039 | V = | 3208.37
|  | نقل از رديف شماره 120104 | 19.8 | m3.km |  | 127.875 | V = | 2531.93
|  | نقل از رديف شماره 120106 | 19.8 | m3.km |  | 1858.325 | V = | 36794.84
0 |  | نقل از رديف شماره 120107 | 19.8 | m3.km |  | 322.8932 | V = | 6393.29
0 | [8 empty] | 48928.43
48 | 120904 | تهیه و مصرف سوپر روان کننده
0 |  | بتن 20 مگاپاسکال | 3% | kg |  | 1858.325 | V = | 55.7497
|  | بتن 30 مگاپاسکال | 3% | kg |  | 322.8932 | V = | 9.6868
0 | [8 empty] | 65.4365
49 | 121001 | حمل مصالح در راههای آسفالتی ، بیش از یک کیلومتر تا 10 کیلومتر .
0 |  | حمل شن و ماسه بتن مصرفی | 9 | m3.km | 1.3 | 2471.1322 | V = | 28912.2467 |  | نقل از آیتم های 120102و 120105 و 120107
0 | [8 empty] | 28912.2467
50 | 121002 | حمل مصالح در راههای آسفالتی ، بیش از 10 کیلومتر
0 |  | حمل شن و ماسه بتن مصرفی | 13.5 | m3.km | 1.3 | 2471.1322 | V = | 43368.3701
0 | [8 empty] | 43368.3701
51 | 160101 | عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری
0 |  | پایل کپ کوله A1 | 2 | m2 | 12.5 |  | 1.5 | 37.5 |  | L=(7+5.5)
|  | پایل کپ کوله A2 | 2 | m2 | 13 |  | 1.5 | 39 |  | L=(7+6)
|  | پایل کپ کوله A1 - روی فونداسیون | 1 | m2 | 7 | 4.7 |  | 32.9 |  | 4.7 = 6 - 1.3
|  | پایل کپ کوله A2 - روی فونداسیون | 1 | m2 | 7 | 4.2 |  | 29.4 |  | 4.2=5.5-1.3
|  | الواسیون کوله A1 , A2 | 4 | m2 | 7 |  | 1.17 | 32.76
|  | الواسیون کوله A1 , A2 | 4 | m2 |  | 1.3 | 2.41 | 12.532
|  | فونداسیون دیوار برگشتی A1 پارت 1 | 2 | m2 | 10 |  | 2.5 | 50
|  | فونداسیون دیوار برگشتی B1 | 2 | m2 | 10 |  | 2.5 | 50
|  | فونداسیون دیوار برگشتی A2 پارت 1 تا 4 | 2 | m2 | 40 |  | 2.5 | 200
|  | فونداسیون دیوار برگشتی B2 پارت 1 و 2 | 2 | m2 | 25 |  | 2.5 | 125
|  | دیوار برگشتی A2 | 1 | m2 | 20 |  | 2.41 | 48.2
|  | دیوار برگشتی A2 | 1 | m2 | 20 |  | 2.64 | 52.8
|  | دیوار برگشتی B2 | 1 | m2 | 25 |  | 2.41 | 60.25
|  | دیوار برگشتی B2 | 1 | m2 | 25 |  | 2.64 | 66
0 | [8 empty] | 836.342
52 | 190207 | تهیه و نصب تکیه گاه سازه ای الاستومری مسلح با امکان اتصال مکانیکی به سازه و بدون ورق اضافی
0 |  |  | 4 | dm3 | 2.5 | 2 | 0.85 | 17
0 | [8 empty] | 17
53 | 190402 | زنگ زدایی سطوح فلزی به روش ماسه پاشی (سندبلاست)
0 |  |  | 1 | kg | 57115.1 | W= |  | 57115.1 |  | نقل از صورتجلسه ارسالی
0 | [8 empty] | 57115.1
54 | 190406 | تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضد زنگ مناسب و دو دست رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی
0 |  |  | 1 | kg | 57115.1 | W= |  | 57115.1 |  | نقل از صورتجلسه ارسالی
0 | [8 empty] | 57115.1
55 | 200101 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75کیلومتر .
|  | محاسبات سیمان نقل از ردیف شماره 120701 | 1.06 | ton |  | 627.4747 | W = | 665.12 |  | فاصله حمل متوسط 200 كيلومتر
|  | محاسبات حمل میلگرد نقل از090205و090206و 090502 | 1.05 | ton |  | 26.4656 | W = | 27.79 |  | فاصله حمل متوسط 390 كيلومتر
|  | حمل آهن آلات عرشه پل | 45 | ton.km |  | 57.1151 | W = | 2570.18 |  | فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر
|  | حمل آهن الات مصرفی | 45 | ton.km |  | 0.18463 | W = | 8.31 |  | فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر
|  | حمل سیمان مصرفی | 45 | ton.km | 665.12 |  |  | 29930.4
|  | حمل میلگرد مصرفی | 45 | ton.km | 27.79 |  |  | 1250.55
0 | [8 empty] | 33759.44
56 | 200102 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر .
|  | حمل آهن آلات عرشه پل | 75 | ton.km |  | 57.1151 | W = | 4283.63 |  | فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر
|  | حمل آهن الات مصرفی | 75 | ton.km |  | 0.18463 | W = | 13.85 |  | فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر
0 |  | حمل سیمان مصرفی | 75 | ton.km | 665.12 |  |  | 49884 |  | فاصله حمل متوسط 200 كيلومتر
|  | حمل میلگرد مصرفی | 75 | ton.km | 27.79 |  |  | 2084.25 |  | فاصله حمل متوسط 390 كيلومتر
0 | [8 empty] | 56265.73
57 | 200103 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر .
|  | حمل آهن آلات عرشه پل | 150 | ton.km |  | 57.1151 | W = | 8567.27 |  | فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر
|  | حمل آهن الات مصرفی | 150 | ton.km |  | 0.18463 | W = | 27.69 |  | فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر
0 |  | حمل سیمان مصرفی | 50 | ton.km | 665.12 |  |  | 33256 |  | فاصله حمل متوسط 200 كيلومتر
|  | حمل میلگرد مصرفی | 150 | ton.km | 27.79 |  |  | 4168.5 |  | فاصله حمل متوسط 390 كيلومتر
0 | [8 empty] | 46019.46
58 | 200104 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 300 کیلومتر تا فاصله 450کیلومتر .
|  | حمل آهن آلات عرشه پل | 150 | ton.km |  | 57.1151 | W = | 8567.27 |  | فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر
|  | حمل آهن الات مصرفی | 150 | ton.km |  | 0.18463 | W = | 27.69 |  | فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر
|  | حمل میلگرد مصرفی | 90 | ton.km | 27.79 |  |  | 2501.1 |  | فاصله حمل متوسط 390 كيلومتر
0 | [8 empty] | 11096.06
59 | 200105 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 450 کیلومتر تا فاصله 700 کیلومتر .
|  | حمل آهن آلات عرشه پل | 230 | ton.km |  | 57.1151 | W = | 13136.47 |  | فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر
|  | حمل آهن الات مصرفی | 230 | ton.km |  | 0.18463 | W = | 42.47 |  | فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر
0 | [8 empty] | 13178.94

## خلاصه
خلاصه متره
پروژه :
|  | کارفرما : | [7 empty] | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : | [6 empty] | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
رديف | شماره | شرح عمليات | تعداد مشابه | واحد | طول | عرض | ارتفاع | مقدار ( سطح . حجم . وزن ) |  | ملاحظات
| فهرست بهاء | [6 empty] | جزء | کل
1 | 010307 | تخریب بتن غیرمسلح |  | m3 |  |  |  |  | 143.07
2 | 010308 | تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها. |  | m3 |  |  |  |  | 173.3995
3 | 020101 | خاکبرداری و پی کنی و کانال کنی در زمینهای غیرسنگی تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوطه . |  | m3 |  |  |  |  | 418.4253
4 | 020201 | اضافه بها به ردیف 20101 هرگاه عمق پی کنی و کانال کنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر یک بار، 4 تا 6 متر دو بار ، 6 تا 8 متر سه بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر |  | m3 |  |  |  |  | 308.8938
5 | 020202 | اضافه بها به ردیف 020101 زیر تراز آب |  | m3 |  |  |  |  | 234.1256
6 | 020501 | تسطيح و رگلاژ كف پي ها و كانالهاي كنده شده |  | m2 |  |  |  |  | 526.33
7 | 030104 | خاکبرداری در زمین های خاکی سخت |  | m3 |  |  |  |  | 7997.8
8 | 030701 | پي كني و كانال كني با وسيله مكانيكي در زمين هاي خاكي تا عمق 2 متر و ريختن خاك كنده شده به كنار محل هاي مربوط. |  | m3 |  |  |  |  | 3142.7198
9 | 030703 | پي كني و كانال كني با وسيله مكانيكي در زمين هاي سنگی تا عمق 2 متر و ريختن خاك كنده شده به كنار محل هاي مربوط. |  | m3 |  |  |  |  | 4807.3615
10 | 030801 | اضافه بها برای پی کنی بیش از 2 متر |  | m3 |  |  |  |  | 11892.4028
11 | 030802 | اضافه بها برای پی کنی زیر تراز آب |  | m3 |  |  |  |  | 4448.3861
12 | 030901 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهـاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هر نوع وسيله مكانيكي ديگر ، تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن. |  | m3.km |  |  |  |  | 16777.717
13 | 030902 | حمل 100 تا 500 متر |  | m3.km |  |  |  |  | 67110.8682
14 | 030903 | حمل 500 متر تا 10 کیلومتر |  | m3.km |  |  |  |  | 48377.8585
15 | 030910 | حمل آب درصورتیکه فاصله حمل بيش از یک کیلومتر باشد ، برای هر یک کیلومتر مازاد بر کیاومتر اول , کسر کیلومتر به تناسب محاسبه مي شود. |  | m3.km |  |  |  |  | 1235.57
16 | 31101 | پخش،آبپاشی، تسطیح و کوبیدن قشر خاکریزی و تراکم 85 درصد |  | m3 |  |  |  |  | 7997.8
17 | 050104 | حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره ای و به قطر ١٢٠سانتی متر، به طور عمودی تا عمق ٢٠ متر در زمین هایی که باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به N≤ در آن ها ۵٠دپو تا فاصله ۵٠ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله ،و تمیز کردن محل عملیات. |  | m |  |  |  |  | 72.69
18 | 050701 | اضافه بها به ردیف های حفاری محل شمع، بارت یا دیوارزیرزمینی، چنانچه استفاده از گل حفاری (حسب نیاز توام با ماسه گیری) ضروری باشد. |  | m3 |  |  |  |  | 82.21
19 | 050703 | اضافه بها به ردیف های حفاری محل شمع، بارت یا دیواریشتر از 50و کوچکتر از 100 باشد |  | m3 |  |  |  |  | 16.9
20 | 050704 | اضافه بها به ردیف های حفاری محل شمع، بارت یا دیواریشتر از ١٠٠ باشد و لزوما از ترپان یا اوگر یا N زیرزمینی که باراک اوگر یا دور بر الماسه یا وسایل مشابه برای حفاری استفاده شده |  | m3 |  |  |  |  | 36.9
21 | 050801 | اضافه بها به ردیفهای فصل کارهای فولادی بامیل گرد درصورتی که میل گرد در شمع ها، بارتها و دیوارهای زیر زمینیمصرف شود. |  | Kg |  |  |  |  | 10011.6
22 | 050802 | اضافه بها به ردیفهای فصل بتن درجا در صورتی که بتن به صورت درجا برای شمع ها، بارتها یا دیوارهای زیر زمینی اجرا شود. |  | m3 |  |  |  |  | 77.95
23 | 060101 | سنگریزی پشت دیوارها با قلوه سنگ |  | m3 |  |  |  |  | 0
24 | 060701 | حمل مصالح در راه های آسفالتی بیش از یک کیلومتر تا 10 |  | m3.Km |  |  |  |  | 0
25 | 80101 | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها. |  | m2 |  |  |  |  | 712.9
26 | 080204 | تهیه وسایل و قالب بندی دیوارها و ستون های بتنی که،ارتفاع أنها بیش از ۵ متر و حداکثر ٧ متر باشد. |  | m2 |  |  |  |  | 915.2722
27 | 080501 | تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح لازم |  | dm3 |  |  |  |  | 4735.05
28 | 080403 | اضافه بهای قالب بندی هر گاه عملیات در زیر تراز سطح آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری درحین اجرای کار ضروری باشد |  | m2 |  |  |  |  | 991.8606
29 | 090205 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIIIبه قطر ١٢ تا ١٨ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم |  | kg |  |  |  |  | 11061.5
30 | 090206 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIIIبه قطر20 میلی متروبیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم |  | kg |  |  |  |  | 15219.3
31 | 090401 | اضافه بهای به ردیف های میلگرد چنانچه عملیات پایین تر از آب های زیر زمینی |  | kg |  |  |  |  | 9946.917
32 | 090503 | تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) | [6 empty] | 184.8
33 | 100202 | تهیه مصالح ، ساخت و نصب خرپاها و بادبند های پل های فلزی به دهانه بیش از 24 متر تا 48 متر در هر ارتفاع |  | kg |  |  |  |  | 57115.1
34 | 100601 | اضافه بهای به ردیف های 100101 الی 100204 در صورت استفاده از فولاد ST52 کورتن دار |  | kg |  |  |  |  | 57115.1
35 | 110203 | تهیه، ساخت و نصب نرده جان پناه |  | kg |  |  |  |  | 184.632
36 | 120102 | تهــيه و اجراي بتــن با شـن و ماسه شستـه طبيعي يا شكسـته ، از مـصالح رودخانه اي ، با 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن. |  | m3 |  |  |  |  | 162.039
37 | 120104 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه ای، ب ا مقاوم ت فشاری مشخصه 16 مگاپاسکال. |  | m3 |  |  |  |  | 127.875
38 | 120105 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه ای، ب ا مقاوم ت فشاری مشخصه 20مگاپاسکال. |  | m3 |  |  |  |  | 1858.325
39 | 120107 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه ای، ب ا مقاوم ت فشاری مشخصه 30مگاپاسکال. |  | m3 |  |  |  |  | 322.8932
40 | 120302 | اضافه بها بتن ریزی از پی به بالا در دیوار ها و پایه پل ها برای حجم های واقع تا 5 متر |  | m3 |  |  |  |  | 561.85
41 | 120303 | اضافه بها بتن ریزی از پی به بالا در دیوار ها و پایه پل ها برای حجم های واقع در ارتفاع بیش از 5 متر تا 10 متر |  | m3 |  |  |  |  | 247.5932
42 | 120307 | اضافه بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام شود وآبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد. |  | m3 |  |  |  |  | 1825.3175
43 | 120310 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف بتن دربتن مسلح. |  | m3 |  |  |  |  | 322.8932
44 | 120506 | تهیه و مصرف میکروسیلیس |  | kg |  |  |  |  | 152.6853
45 | 120701 | اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 2 در بتن و يا ملاتها به جاي سيمان نوع 1. |  | kg |  |  |  |  | 627474.72
46 | 120703 | اضافه بها برای مصرف هر نوع سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیف های بتن ریزی |  | kg |  |  |  |  | 3897.5
47 | 120801 | حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به ازای هر یک کیلومتر ، کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود . |  | m3.km |  |  |  |  | 48928.43
48 | 120904 | تهیه و مصرف فوق روان کننده |  | kg |  |  |  |  | 65.4365
49 | 121001 | حمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در راههاي آسفالتي، بيش از يك كيلومتر تا 10 كيلومتر. |  | m3.km |  |  |  |  | 28912.2467
50 | 121002 | حمل مصالح در راههای آسفالتی ، بیش از 10 کیلومتر |  | m3.km |  |  |  |  | 43368.3701
51 | 160101 | عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری |  | m2 |  |  |  |  | 836.342
52 | 190207 | تهیه و نصب تکیه گاه الاستومری مسلح |  | dm3 |  |  |  |  | 17
53 | 190402 | سندبلاست |  | kg |  |  |  |  | 57115.1
54 | 190406 | تهیه مصالح و اجراسی دو قشر ضد زنگ و دو دست رنگ اپوکسی روی کارهای فلزی |  | kg |  |  |  |  | 57115.1
55 | 200101 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 30 تا 75کیلومتر . |  | ton.km |  |  |  |  | 33759.44
56 | 200102 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر75 تا 150 کیلومتر. |  | ton.km |  |  |  |  | 56265.73
57 | 200103 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر150 تا 300 کیلومتر. |  | ton.km |  |  |  |  | 46019.46
58 | 200104 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر300 تا 450 کیلومتر. |  | ton.km |  |  |  |  | 11096.06
59 | 200105 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر450 تا 700 کیلومتر. |  | ton.km |  |  |  |  | 13178.94

## فصل1
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
2 | 010307 | تخریب بتن غیر مسلح | مترمكعب | 1359000 | 143.07 | 194432130
3 | 010308 | تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها. | مترمكعب | 2138000 | 173.3995 | 370728131
| جمع کل |  |  |  |  | 565160261
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل2
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 020101 | خاکبرداری و پی کنی و کانال کنی در زمینهای غیرسنگی تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوطه . | مترمکعب | 106000 | 418.4253 | 44353086
2 | 020201 | اضافه بها به ردیف 20101 هرگاه عمق پی کنی و کانال کنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر یک بار، 4 تا 6 متر دو بار ، 6 تا 8 متر سه بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر | مترمکعب | 52100 | 308.8938 | 16093369
3 | 020202 | اضافه بها به ردیف 020101 زیر تراز آب | مترمکعب | 129500 | 234.1256 | 30319263.2575
4 | 020501 | تسطيح و رگلاژ كف پي ها و كانالهاي كنده شده | مترمربع | 5000 | 526.33 | 2631650
| جمع کل |  |  |  |  | 93397368.2575
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل 3
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 030104 | خاکبرداری در زمین های خاکی سخت | مترمکعب | 14000 | 7997.8 | 111969200
2 | 030701 | پي كني و كانال كني با وسيله مكانيكي در زمين هاي خاكي تا عمق 2 متر و ريختن خاك كنده شده به كنار محل هاي مربوط. | مترمکعب | 25300 | 3142.7198 | 79510812
3 | 030703 | پي كني و كانال كني با وسيله مكانيكي در زمين هاي سنگی تا عمق 2 متر و ريختن خاك كنده شده به كنار محل هاي مربوط. | مترمکعب | 236000 | 4807.3615 | 1134537319
4 | 030801 | اضافه بها برای پی کنی بیش از 2 متر | مترمکعب | 3960 | 11892.4028 | 47093915
5 | 030802 | اضافه بها برای پی کنی زیر تراز آب | مترمکعب | 26800 | 4448.3861 | 119216748
6 | 030901 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهـاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هر نوع وسيله مكانيكي ديگر ، تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن. | مترمکعب - کیلومتر | 16000 | 16777.717 | 268443473
7 | 030902 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهـاي توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر و حداکثر تا 500 متر باشد. به ازای هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول، کسر صدمتر به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر | 1370 | 67110.8682 | 91941889
8 | 030903 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهـاي توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از 500 متر و حداکثر تا 10 کیلومتر باشد. | مترمکعب - کیلومتر | 2640 | 48377.8585 | 127717547
9 | 030910 | حمل آب درصورتیکه فاصله حمل بيش از یک کیلومتر باشد ، برای هر یک کیلومتر مازاد بر کیاومتر اول , کسر کیلومتر به تناسب محاسبه مي شود. | مترمکعب - کیلومتر | 4970 | 1235.57 | 6140783
10 | 031101 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با 85 درصد کوبیدگی به روش آشتو اصلاحی وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد. | مترمکعب | 14500 | 7997.8 | 115968100
| جمع کل |  |  |  |  | 2102539786
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل 5
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 050104 | حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره ای و به قطر ١٢٠سانتی متر، به طور عمودی تا عمق ٢٠ متر در زمین هایی که باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به N≤ در آن ها ۵٠دپو تا فاصله ۵٠ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله ،و تمیز کردن محل عملیات. | متر | 1456000 | 72.69 | 105836640
2 | 050701 | اضافه بها به ردیف های حفاری محل شمع، بارت یا دیوارزیرزمینی، چنانچه استفاده از گل حفاری (حسب نیاز توام با ماسه گیری) ضروری باشد. | مترمکعب | 417000 | 82.21 | 34281570
3 | 050703 | اضافه بها به ردیف های حفاری محل شمع، بارت یا دیواریشتر از 50و کوچکتر از 100 باشد | مترمکعب | 2192000 | 16.9 | 37044800
4 | 050704 | اضافه بها به ردیف های حفاری محل شمع، بارت یا دیواریشتر از ١٠٠ باشد و لزوما از ترپان یا اوگر یا N زیرزمینی که باراک اوگر یا دور بر الماسه یا وسایل مشابه برای حفاری استفاده شده. | مترمکعب | 5480000 | 36.9 | 202212000
5 | 050801 | اضافه بها به ردیفهای فصل کارهای فولادی بامیل گرد درصورتی که میل گرد در شمع ها، بارتها و دیوارهای زیر زمینیمصرف شود. | کیلوگرم | 995 | 10011.6 | 9961542
6 | 050802 | اضافه بها به ردیفهای فصل بتن درجا در صورتی که بتن به صورت درجا برای شمع ها، بارتها یا دیوارهای زیر زمینی اجرا شود. | مترمکعب | 196500 | 77.95 | 15317175
| جمع کل |  |  |  |  | 404653727
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل 6
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 060101 | سنگریزی پشت دیوارها و پل ها (درناژ) با قلوه سنگ | مترمکعب | 123000 | 0 | 0
2 | 060701 | حمل مصالح در راه های آسفالتی بیش از یک کیلومتر تا 10 کیلومتر | مترمکعب | 3080 | 0 | 0
| جمع کل |  |  |  |  | 0
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل 8
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 80101 | تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها. | مترمربع | 219000 | 712.9 | 156125100
2 | 080204 | تهیه وسایل و قالب بندی دیوارها و ستون های بتنی که،ارتفاع أنها بیش از ۵ متر و حداکثر ٧ متر باشد. | مترمربع | 410500 | 915.2722 | 375719238
3 | 080403 | اضافه بهای قالب بندی هر گاه عملیات در زیر تراز سطح آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری درحین اجرای کار ضروری باشد. | مترمربع | 64400 | 991.8606 | 63875823
4 | 80501 | تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح لازم | دسیمترمکعب | 19900 | 4735.05 | 94227495
| جمع کل |  |  |  |  | 689947656
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل 9
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 090205 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIIIبه قطر ١٢ تا ١٨ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | کیلوگرم | 20000 | 11061.5 | 221230000 |  | 1374.3
2 | 090206 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIIIبه قطر20 میلی متروبیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | کیلوگرم | 18600 | 15219.3 | 283078980 |  | 0
3 | 090401 | اضافه بهای به ردیف های میلگرد چنانچه عملیات پایین تر از آب های زیر زمینی | کیلوگرم | 1710 | 9946.917 | 17009228
4 | 090503 | تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) | کیلوگرم | 46300 | 184.8 | 8556240
| جمع کل |  |  |  |  | 529874448
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل 10
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 100202 | تهیه مصالح ، ساخت و نصب خرپاها و بادبند های پل های فلزی به دهانه بیش از 24 متر تا 48 متر در هر ارتفاع | کیلوگرم | 52300 | 57115.1 | 2987119730
2 | 100601* | اضافه بهای به ردیف های 100101 الی 100204 در صورت استفاده از فولاد ST52 کورتن دار | کیلوگرم | 22000 | 57115.1 | 1256532200
| جمع کل |  |  |  |  | 4243651930
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل 11
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 110203 | تهیه مصالح ، ساخت و نصب نرده جان پناه با نبشی، ناودانی و مانند این ها | کیلوگرم | 47300 | 184.632 | 8733094
| جمع کل |  |  |  |  | 8733094
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل 12
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 120102 | تهــيه و اجراي بتــن با شـن و ماسه شستـه طبيعي يا شكسـته ، از مـصالح رودخانه اي ، با 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن. | مترمکعب | 776500 | 162.039 | 125823284
2 | 120105 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه ای، ب ا مقاوم ت فشاری مشخصه 20مگاپاسکال. | مترمکعب | 984000 | 1858.325 | 1828591800
3 | 120104 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه ای، ب ا مقاوم ت فشاری مشخصه 16 مگاپاسکال. | مترمکعب | 918000 | 127.875 | 117389250
4 | 120107 | تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه ای، ب ا مقاوم ت فشاری مشخصه 30مگاپاسکال. | مترمکعب | 1101000 | 322.8932 | 355505413
5 | 120302 | اضافه بها بتن ریزی از پی به بالا در دیوار ها و پایه پل ها برای حجم های واقع تا 5 متر | مترمکعب | 98600 | 561.85 | 55398410
6 | 120303 | اضافه بها بتن ریزی از پی به بالا در دیوار ها و پایه پل ها برای حجم های واقع در ارتفاع بیش از 5 متر تا 10 متر | مترمکعب | 184000 | 247.5932 | 45557149
7 | 120307 | اضافه بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام شود وآبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد. | مترمکعب | 128500 | 1825.3175 | 234553299
8 | 120310 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف بتن دربتن مسلح. | مترمکعب | 34100 | 322.8932 | 11010658
9 | 120506 | مصرف میکروسیلیس در بتن | کیلوگرم | 23449 | 152.6853 | 3580317
10 | 120701 | اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 2 در بتن و يا ملاتها به جاي سيمان نوع 1. | کیلوگرم | 1 | 627474.72 | 627475
11 | 120703 | اضافه بها برای مصرف هر نوع سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیف های بتن ریزی | کیلوگرم | 1300 | 3897.5 | 5066750
12 | 120801 | حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به ازای هر یک کیلومتر ، کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود . | مترمکعب - کیلومتر | 7220 | 48928.43 | 353263265
13 | 120904 | تهیه و مصرف سوپر روان کننده | کیلوگرم | 45000 | 65.4365 | 2944645
14 | 121001 | حمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در راههاي آسفالتي، بيش از يك كيلومتر تا 10 كيلومتر. | مترمکعب - کیلومتر | 3080 | 28912.2467 | 89049720
15 | 121002 | حمل مصالح در راههای آسفالتی ، بیش از 10 کیلومتر | مترمکعب - کیلومتر | 2720 | 43368.3701 | 117961967
| جمع کل |  |  |  |  | 3346323402
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل 16
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 160101 | عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری | مترمربع | 34900 | 836.342 | 29188336
| جمع کل |  |  |  |  | 29188336
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل 19
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 190207 | تهیه و نصب تکیه گاه سازه ای الاستومری مسلح با امکان اتصال مکانیکی به سازه و بدون ورق اضافی |  | 780000 | 17 | 13260000
2 | 190402 | زنگ زدایی سطوح فلزی به روش ماسه پاشی (سندبلاست) |  | 2190 | 57115.1 | 125082069
3 | 190406 | تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضد زنگ مناسب و دو دست رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی |  | 3600 | 57115.1 | 205614360
| جمع کل |  |  |  |  | 343956429
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :

## فصل 20
|  | پروژه : | برگه مالی
|  | کارفرما : |  |  |  |  | صورت کارکرد موقت شماره 5
|  | مشاور: | شماره قرارداد : |  |  |  | تا تاريخ : 1397/03/15
|  | پيمانكار: | موضوع قرارداد :
فهرست بهای پایه سال 1396
رديف | شماره | شرح عمليات | واحد | بهای واخد | مقدار | بهای کل | ملاحظات
| فهرست بهاء |  |  | ( ریال ) |  | ( ریال )
1 | 200101 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 30 تا 75کیلومتر . | تن - کیلومتر | 1150 | 33759.44 | 38823356
2 | 200102 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر75 تا 150 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 775 | 56265.73 | 43605941
3 | 200103 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر150 تا 300 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 490 | 46019.46 | 22549535
4 | 200104 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر300 تا 450 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 400 | 11096.06 | 4438424
| 200105 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر450تا 700کیلومتر. | تن - کیلومتر | 345 | 13178.94 | 4546734
| جمع کل |  |  |  |  | 113963990
نماينده پيمانكار : |  |  | مهندس ناظر مقیم : |  |  | نماينده تام الاختیار مهندسين مشاور :
امضاء : |  |  | امضاء : |  |  |  | امضاء :