## Sheet1
کاربرگ مربوط به تمدید پروژه
عنوان پروژه : عملیات اجرایی باند دوم قطعه یک بزرگراه میانه - سرچم
کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی |  | شماره و تاریخ پیمان :
مهندسین مشاور : |  | مبلغ اولیه پیمان : 369,900,000,000 ريال
پیمانکار : |  | مدت قرارداد : 30 ماه |  | تاریخ تحویل زمین : 1393/08/24
تاریخ قانونی خاتمه قرارداد : 1396/02/18
شماره کارکردومبلغ مربوطه تا تاریخ قانونی خاتمه قرارداد: کارکرد شماره 10 مورخ 1395/12/15 مبلغ 48,657,062,520ريال
درصد پیشرفت ریالی تا تاریخ درخواست تمدید: %14 |  | درصد پیشرفت فیزیکی تا تاریخ درخواست تمدید : %17
ردیف | عوامل موثر احتمالی |  | مدت زمان پیشنهادی جهت تمدید (روز)
|  |  | پیمانکار | مشاور | نماینده کارفرما | مستندات از صفحه
1 | مشکلات مرتبط با ارزیابی (عدم ارزیابی ، عدم آزادسازی ........... ) |  | 30
2 | وجود معارضین تاسیساتی ( انتقال نیرو ، گاز ، تلفن ، آب، تیر برق ، لوله ............ ) |  | 30
3 | مشکلات اعتباری و تخصیصی |  | 1063
4 | مشکلات مربوط به تامین مصالح و کمبود آن ها ( قیر ، سیمان ، میلگرد .......... ) |  | 30
5 | عدم دسترسی و یا نامناسب بودن معادن پیش بینی شده |  | 42
6 | تاخیر در ابلاغ نقشه ها و مشخصات
7 | تغییرات درطراحی،احجام کاری،وکارهای جدید ( واریانت ها، پروفیل طولی ،ابلاغ 25 درصد) |  | 308
8 | ممانعت سازمان های محلی و سایر ارگان ها ( محیط زیست ، منابع طبیعی ، ....... )
9 | حوادث پیش بینی نشده در عملیات اجرایی ( ریزش ها ، رانش ها ، محوطه های باستانی و .... )
10 | حوادث قهری ( سیل ، خشکسالی ، زمین لغزش ، زلزله ، ..... )
11 | مشکلات ناشی از محدودیت های تامین سوخت |  | 30
12 | مشکلات تهیه مواد ناریه و آتشباری
13 | سایر موارد ( تعلیق ، روزهای تعطیل و ..... ) |  | 44
14 | شرایط جوی |  | 101
جمع زمان پیشنهادی (با توجه به همپوشانی های زمانی عوامل) |  |  | 1380
طبق اسناد و مدارک ارسالی مربوط به تاخیرات پروژه فوق پیشنهاد 30 ماه افزایش مدت پیمان را خواستارم .
مهر و امضاء پیمانکار
پس از یررسی اسناد و مدارک ارسالی مربوط به تاخیرات پروژه فوق پیشنهاد ماه (تا تاریخ ) افزایش مدت پیمان را می نمایم .
بار مالی ناشی از تمدید تا تاریخ مورد تایید اعضا کمیسیون : ريال
مهر و امضاء اعضا کمیسیون
پس از بررسی اسناد و مدارک ارسالی مربوط به تاخیرات پروژه فوق ماه ( تا تاریخ ) افزایش مدت پیمان تایید می گردد .
رئیس کمیسیون