## Sheet1
ردیف | شرح فعالیت | متعهد | مدت (ماه) | از تاریخ | تا تاریخ
1 | تنظیم وکالت نامه جامع کاری از طرف مالکین به سازنده جهت انجام امور اداری | مالک
2 | دریافت جواز ساخت و سایر مجوزهای لازم، پرداخت بلاعوض و قرض الحسنه | سازنده
3 | تخلیه و تحویل ملک کلنگی | مالک
4 | انتقال قسمت اول سند مالکیت | مالک
5 | تجهیز کارگاه و شروع به کار | سازنده
6 | تخریب، گودبرداری و پایدارسازی گود | سازنده
7 | اجرای اسکلت | سازنده
8 | اجرای سفت کاری | سازنده
9 | اجرای نازک کاری | سازنده
10 | اتمام عملیات نما و محوطه سازی | سازنده
11 | انتقال قسمت دوم سند مالکیت | مالک
12 | تحویل موقت ملک به مالکین | سازنده
13 | عودت وجه قرض الحسنه | مالک
14 | دریافت پایان کار | سازنده
15 | دریافت صورت مجلس تفکیفی | سازنده
16 | انتقال قسمت سوم سند مالکیت | مالک
17 | دریافت سندهای تک برگ | سازنده
18 | دوره تضمین | سازنده